## GanttChart
SCHEDULE TIME KEGIATAN AWAL, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SERTA BAST APP WEBBASED RSU BHAKTI RAHAYU PT SKI DIY ABIYOSOFT TA 2023
|  |  | Version | 3 | [9 empty] | 0.5
|  | Starting Schedule Time: |  |  | 2023-09-19 |  |  | Selasa |  | Finishing Schedule Time: |  |  |  | 2023-12-15 |  |  | Jumat |  | DEVELOPMENT BY ABIYOSOFT GROUP
[5 empty] | (vertical red line) | [13 empty] | PT SISTEM KESEHATAN INDONESIA (SKI)
| Project Manager HMS | Selasa | RISKI ARDIANSAH |  | PIC: |  | WIVIN |  |  | Copy | © 2022
| Start Date: |  | 2023-09-19 |  | Programmer |  | JRT/ESO | JES
| LEGEND : | On Process | Done | Judul | Reschedule | Go-Live
[42] | [8 empty] | First Day of Week (Mon=2): |  |  | 4 |  | 4 | time axis 2023-09-23 12:00 to 2024-01-11 12:00
WBS | DESCRIPTIONS | PM/PIC SIMRS HMS + QTY PERSONIL | START |  | END |  | Duration (Days) | % Plan Target | Working Days | Days Complete | Days Remaining | % Actual Target | % Var Target | Remarks/PIC | Peserta | 2023-09-23 12:00 | 2023-09-24 12:00 | 2023-09-25 12:00 | 2023-09-26 12:00 | 2023-09-27 12:00 | 2023-09-28 12:00 | 2023-09-29 12:00 | 2023-09-30 12:00 | 2023-10-01 12:00 | 2023-10-02 12:00 | 2023-10-03 12:00 | 2023-10-04 12:00 | 2023-10-05 12:00 | 2023-10-06 12:00 | 2023-10-07 12:00 | 2023-10-08 12:00 | 2023-10-09 12:00 | 2023-10-10 12:00 | 2023-10-11 12:00 | 2023-10-12 12:00 | 2023-10-13 12:00 | 2023-10-14 12:00 | 2023-10-15 12:00 | 2023-10-16 12:00 | 2023-10-17 12:00 | 2023-10-18 12:00 | 2023-10-19 12:00 | 2023-10-20 12:00 | 2023-10-21 12:00 | 2023-10-22 12:00 | 2023-10-23 12:00 | 2023-10-24 12:00 | 2023-10-25 12:00 | 2023-10-26 12:00 | 2023-10-27 12:00 | 2023-10-28 12:00 | 2023-10-29 12:00 | 2023-10-30 12:00 | 2023-10-31 12:00 | 2023-11-01 12:00 | 2023-11-02 12:00 | 2023-11-03 12:00 | 2023-11-04 12:00 | 2023-11-05 12:00 | 2023-11-06 12:00 | 2023-11-07 12:00 | 2023-11-08 12:00 | 2023-11-09 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-11 12:00 | 2023-11-12 12:00 | 2023-11-13 12:00 | 2023-11-14 12:00 | 2023-11-15 12:00 | 2023-11-16 12:00 | 2023-11-17 12:00 | 2023-11-18 12:00 | 2023-11-19 12:00 | 2023-11-20 12:00 | 2023-11-21 12:00 | 2023-11-22 12:00 | 2023-11-23 12:00 | 2023-11-24 12:00 | 2023-11-25 12:00 | 2023-11-26 12:00 | 2023-11-27 12:00 | 2023-11-28 12:00 | 2023-11-29 12:00 | 2023-11-30 12:00 | 2023-12-01 12:00 | 2023-12-02 12:00 | 2023-12-03 12:00 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-05 12:00 | 2023-12-06 12:00 | 2023-12-07 12:00 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-09 12:00 | 2023-12-10 12:00 | 2023-12-11 12:00 | 2023-12-12 12:00 | 2023-12-13 12:00 | 2023-12-14 12:00 | 2023-12-15 12:00 | 2023-12-16 12:00 | 2023-12-17 12:00 | 2023-12-18 12:00 | 2023-12-19 12:00 | 2023-12-20 12:00 | 2023-12-21 12:00 | 2023-12-22 12:00 | 2023-12-23 12:00 | 2023-12-24 12:00 | 2023-12-25 12:00 | 2023-12-26 12:00 | 2023-12-27 12:00 | 2023-12-28 12:00 | 2023-12-29 12:00 | 2023-12-30 12:00 | 2023-12-31 12:00 | 2024-01-01 12:00 | 2024-01-02 12:00 | 2024-01-03 12:00 | 2024-01-04 12:00 | 2024-01-05 12:00 | 2024-01-06 12:00 | 2024-01-07 12:00 | 2024-01-08 12:00 | 2024-01-09 12:00 | 2024-01-10 12:00 | 2024-01-11 12:00
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
[16 empty] | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI
| RUANG LINGKUP PEKERJAAN |  | Selasa | 2023-09-19 | Selasa | 2023-12-12 | 84 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
| KEDATANGAN HMS CREW | RSA/WNK/NAP/ANH | Selasa | 2023-09-19 | Selasa | 2023-09-19 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, team SKI Abiyosoft sudah tiba di RSUBR Ambon pukul 08:00 WIT dijemput oleh Pak Selly dan bertemu dengan Bu Maya
1 | TAHAPAN AWAL KICK OF MEETING | RSA/WNK/NAP/ANH | Rabu | 2023-09-20 | Rabu | 2023-09-20 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pertemuan dengan Managemen RSUBR Ambon terkait kedatangan Team HMS, schedule time, dan team HMS sudah dibuatkan No ID untuk absensi finger di RSUBR Ambon | Tim Abiyosoft dan tim Management RSUBR Ambon
| Prepare Server | RSA | Rabu | 2023-09-20 | Kamis | 2023-09-21 | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | Done
1 | TRAINING DAN IMPLEMENTASI KOMUNAL DAN TERSEBAR UNTUK MODUL FRONT OFFICE |  | Kamis | 2023-09-21 | Rabu | 2023-11-22 | 62 | 100% | 45 | 62 | 0 | 0% | 33.33%
2023-01-01 | PAPARAN AWAL FLOWCHART DAN SIMULASI SINGKAT DARI MODUL PENDAFTARAN SAMPAI KASIR | RSA/WNK/NAP/ANH | Kamis | 2023-09-21 | Kamis | 2023-09-21 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pertemuan untuk pemaparan awal flowchart dan simulasi singkat dari modul pendaftaran sampai kasir | Semua Unit/Bagian RS
1.2 | REGISTRASI/PENDAFTARAN PASIEN | RSA/ANH | Jumat | 2023-09-22 | Sabtu | 2023-09-23 | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul registrasi dengan dibagi menjadi 2 sesi, sesi 1 di hari jumat dan sesi 2 di hari sabtu . Kendala di hari Jumat : tidak ada peserta yang datang kembali pada saat sesi 2 untuk melanjutkan praktek sehingga | Mira D. Parera, Fenisia Anakotta, Clara Wulandari, Sandra Lamany
1.3 | ELECTRONIC MEDICAL RECORD (EMR) | RSA | Senin | 2023-09-25 | Selasa | 2023-09-26 | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul EMR, IRJ, dan IRD . Kendala di hasi Senin,: tidak ada peserta yang datang kembali untuk melanjutkan praktek pada saat sesi 2. Di hari senin sudah diadakan pertemuan dengan Pak Iwan, Mas Ahmad dan Tim Managemen RSUBR Ambon terkait kendala ini dan diputuskan untuk revisi schedule time. Schedule time sudah direvisi sesuai hasil pertemuan | Perawat, Bidan dan Dokter
1.4 | INSTALASI RAWAT JALAN (IRJ) | RSA/NAP | Senin | 9 | Selasa | 1900-01-09 | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% |  | Josephina R. Proprey, Marcelina Marlissa, Herlina, Tiara Titahena, Saartje Dompepein
1.5 | INSTALASI RAWAT DARURAT (IRD) | RSA | Senin | 2023-09-25 | Selasa | 2023-09-26 | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% |  | dr. Svetlana Lainsamputty, Herlina, Laila Fitria Derlauw, Fachria Ariza,, Rilke Patty, Ayu Duli , Marleane Eteua, Herlin Noya, Helengsi Lessy
1.6 | INSTALASI GIZI (IG) | MYF/WNK | Selasa | 2023-09-26 | Selasa | 2023-09-26 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul Instalasi Gizi pada saat sesi 2 | Novali C. Parera, Yenni C. Niata, Yos Noya, Elsye Paunno, Poppy Patty
1.7 | INSTALASI RAWAT INAP (IRI) | RSA/WNK | Rabu | 2023-09-27 | Jumat | 2023-09-29 | 2 | 100% | 3 | 2 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul Instalasi Rawat Inap dengan dibagi menjadi 4 sesi untuk 2 hari, setiap sesi dihadiri oleh 7 peserta | Josephina R. Proprey, Marcelina Marlissa, Herlina, Melani De Lima, Vince Terinathe, Firdayanti, Wenno, Clara Tentua, Lona Metekohy, Tessa Hahury, Oktovina Birahy, Fransoisa Terinathe, Resna, Sahertian, Abramina Ririhena, Meranty Wagola, Jean Mahubessy, Ade Irma Atawolo, Nelci Pattiasina, Tiara Titahena, Louissye Pattiwaellapia, Tri Saiman, Marthinus Tinglioy, Risnawaty Tahir, Fariza Nabila, Latuconsina, Selvia Poceratu, Joice Langer, Hipolitus S. Tamanak, Eunike Titarsole
1.8 | INSTALASI LABORATORIUM | RSA/NAP | Sabtu | 2023-09-30 | Sabtu | 2023-09-30 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul Laboratorium dan Radiologi dibagi menjadi 2 sesi | Ince Latuihamallo, Johana Mainassy, Juliana Hallatu
1.9 | INSTALASI RADIOLOGI | RSA/NAP | Sabtu | 2023-09-30 | Sabtu | 2023-09-30 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% |  | Ahmad
1.10 | INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS) | RSA/WNK | Senin | 2023-10-02 | Senin | 2023-10-02 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul IBS dengan dibagi menjadi 2 sesi | Jandri Metekohy, Tang Bacho H, Ni Made Happy, Barens Akyuwen, Muh. Juhran Toisuta, Jean Timisela
1.11 | INSTALASI FARMASI RS DAN GUDANG FARMASI | RSA/MYF | Selasa | 2023-10-03 | Selasa | 2023-10-03 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul IFRS dan Gudang Farmasi dengan dibagi menjadi 2 sesi. Saat sesi 2 (Gudang Farmasi) ternyata tidak semua bagian di pembelian farmasi dilakukan oleh petugas gudang farmasi, sehingga akan dijadwalkan pertemuan kembali dengan pihak terkait. Pada tanggal 5 Oktober 2023 telah diadakan pertemuan kembali dengan pihak terkait yaitu pak Sonny, Bu Indah, dan Bu Suci untuk melakukan pelatihan kembali terkait pembelian farmasi | Indah R. Said, Petrus Talluta, Sarah Loupatty, Grace Tamaela Angel, Aldi R. Yusuf, Sherly Tiotor
1.12 | LOGISTIK UMUM | RSA/ANH | Rabu | 2023-10-04 | Rabu | 2023-10-04 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul Logistik Umum pada sesi 1 | Suci Yanti Abdullah, Yohena Noija, Ferry Gamarbobir
1.13 | REKAM MEDIS ASSEMBLING | MYF/RSA | Rabu | 2023-10-04 | Rabu | 2023-10-04 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul Rekam Medis Assembling pada sesi 2 | Cresensia Ayu Rumlus
1.14 | KASIR SENTRAL/BILLING | RSA | Kamis | 2023-10-05 | Kamis | 2023-10-05 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul kasir sentral /billing | Elsye Mainassy, Eko M. Latuputty
1.15 | IPSRS | MYF/RSA | Jumat | 2023-10-06 | Jumat | 2023-10-06 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | jadwal menyusul | Tang Bacho H, Jean Timisela, Herlin Noya
1.16 | IPCN/PPI | MYF/NAP | Jumat | 2023-10-06 | Jumat | 2023-10-06 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | jadwal menyusul | Tang Bacho H, Jean Timisela, Herlin Noya
1.17 | BRIDGING VCLAIM BPJS V2.X | RSA | Sabtu | 2023-10-07 | Sabtu | 2023-10-07 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | jadwal menyusul, menunggu bridging dengan BPJS | dr. Alvin Diaz, dr. Svetlana Lainsamputty, Pius Alubwaman, Sanny Tahalea, Josephina R. Proprey, Marcelina Marlissa, Cresensia Ayu Rumlus
1.18 | ANTRIAN ONLINE BPJS V3 | RSA | Sabtu | 2023-10-07 | Sabtu | 2023-10-07 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |  | Fenisia Anakotta, Clara Wulandari, Sandra Lamany
1.19 | BRIDGING INACBG | RSA | Selasa | 2023-10-24 | Selasa | 2023-10-24 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan untuk modul Bridging Inacbg sambil berjalan selama go-live | dr. Alvin Diaz, dr. Svetlana Lainsamputty, Pius Alubwaman, Sanny Tahalea, Josephina R. Proprey, Marcelina Marlissa, Cresensia Ayu Rumlus
1.20 | SIMULASI PRA Go-Live | RSA/WNK/NAP/ANH | Jumat | 2023-10-20 | Sabtu | 2023-10-21 | 2 | 100% | 1 | 2 | 0 | 100% | 0% | simulasi masih menunggu kedatangan PC baru, sampai saat ini baru ada 4 PC, beberapa PC yang lain dikabarkan sedang dalam pengiriman belum datang sampai sekarang > update : PC datang pada tanggal 17 oktober 2023 - simulasi sudah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober dan 21 Oktober 2023
1.21 | Go-Live | RSA/WNK/NAP/ANH | Senin | 2023-10-23 | Senin | 2023-10-23 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, Go Live dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023
1.22 | MASA PENDAMPINGAN PASCA GO-LIVE SAMPAI BAST | RSA/WNK/NAP/ANH | Selasa | 2023-10-24 | Rabu | 2023-11-22 | 30 | 100% | 22 | 30 | 0 | 0% | 100%
2 | TRAINING DAN IMPLEMENTASI KOMUNAL DAN TERSEBAR UNTUK MODUL BACK OFFICE |  | Sabtu | 2023-10-28 | Selasa | 2023-10-31 | 3 | 61.73% | 2 | 1 | 2 | 0% | 100%
2.1 | ACCOUNT PAYABLE (HUTANG RS) |  | Sabtu | 2023-10-28 | Sabtu | 2023-10-28 | 1 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0% | 100%
2.2 | ACCOUNT RIECIEVIBLE (PIUTANG RS/CLAIM) |  | Sabtu | 2023-10-28 | Sabtu | 2023-10-28 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% | 100%
2.3 | DOCTER MANAGEMENT (JASMED/HONOR DOKTER) |  | Senin | 2023-10-30 | Senin | 2023-10-30 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
2.4 | DISKON JASA RS |  | Senin | 2023-10-30 | Senin | 2023-10-30 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
2.5 | LAPORAN KEUANGAN (GL, NERACA, RUGI LABA, CASH FLOW) |  | Selasa | 2023-10-31 | Selasa | 2023-10-31 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
2.6 | CASH AND BANK |  | Selasa | 2023-10-31 | Selasa | 2023-10-31 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
2.7 | FIX ASSET |  | Selasa | 2023-10-31 | Selasa | 2023-10-31 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
3 | MASA TRAINING DAN IMPLEMENTASI SELESAI DI LANJUT DENGAN GO LIVE DAN BAST |  | Senin | 2023-10-23 | Kamis | 2023-12-14 | 52 | 11.11% | 39 | 5 | 47 | 0% | 8.333%
3.1 | PELAKSANAAN GO LIVE APLIKASI SAMPAI BAST |  | Senin | 2023-10-23 | Kamis | 2023-12-14 | 52 | 100% | 39 | 52 | 2 | 99% | 1%
3.2 | PELAKSANAAN BAST |  | Senin | 2023-12-11 | Kamis | 2023-12-14 | 4 | 100% | 4 | 4 | 2 | 100% | 0% | done, sudah melaksanakan BAST untuk modul Front Office
3.3 | RESUME DAN ANALISA SERTA FINAL BAST |  | Senin | 2023-12-11 | Kamis | 2023-12-14 | 4 | 100% | 4 | 4 | 0 | 100% | 0% | done, sudah melaksanakan BAST untuk modul Front Office dan Resume Analisa. sudah diserahkan ke Manajemen Ambon
3.4 | MASA PENDAMPINGAN SELESAI |  | Jumat | 2023-12-15 | Jumat | 2023-12-15 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
AMBON, 20 SEPTEMBER 2023
| DIREKTUR RUMAH SAKIT BHAKTI RAHAYU AMBON | PROJECT MANAGER |  |  | PROJECT MANAGER |  |  |  |  | KA. SIE IT/EDP |  |  |  | TRAINER & IMPLEMENTATOR
|  | KONSULTAN SIMHMS |  |  | RSUBR AMBON | [8 empty] | KONSULTAN SIMRS HMS
|  | PT SISTEM KESEHATAN INDONESIA | [11 empty] | PT SISTEM KESEHATAN INDONESIA (SKI)
|  | RISKI ARDIANSAH | [11 empty] | WIVIN NUR KHASANAH
Formulas:
Judul = [Judul, row above]
Judul = [Go-Live, row above]
Go-Live = [Judul]+H15
Go-Live = [Judul]+H16-1

## Copy of GanttChart (hidden)
SCHEDULE TIME KEGIATAN AWAL, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SERTA BAST APP WEBBASED RSU BHAKTI RAHAYU PT SKI DIY ABIYOSOFT TA 2023
|  |  | Version | 3 | [9 empty] | 0.5
|  | Starting Schedule Time: |  |  | 2023-09-19 |  |  | Selasa |  | Finishing Schedule Time: |  |  |  | 2023-11-25 |  |  | Sabtu |  | DEVELOPMENT BY ABIYOSOFT GROUP
[5 empty] | (vertical red line) | [13 empty] | PT SISTEM KESEHATAN INDONESIA (SKI)
| Project Manager HMS | Selasa | RISKI ARDIANSAH |  | PIC: |  | WIVIN |  |  | Copy | © 2022
| Start Date: |  | 2023-09-19 |  | Programmer |  | JRT/ESO
| LEGEND : | On Process | Done | Judul | Reschedule | Go-Live
[42] | [8 empty] | First Day of Week (Mon=2): |  |  | 4 |  | 4 | time axis 2023-09-23 12:00 to 2024-01-11 12:00
WBS | DESCRIPTIONS | PM/PIC SIMRS HMS + QTY PERSONIL | START |  | END |  | Duration (Days) | % Plan Target | Working Days | Days Complete | Days Remaining | % Actual Target | % Var Target | Remarks/PIC | Peserta | 2023-09-23 12:00 | 2023-09-24 12:00 | 2023-09-25 12:00 | 2023-09-26 12:00 | 2023-09-27 12:00 | 2023-09-28 12:00 | 2023-09-29 12:00 | 2023-09-30 12:00 | 2023-10-01 12:00 | 2023-10-02 12:00 | 2023-10-03 12:00 | 2023-10-04 12:00 | 2023-10-05 12:00 | 2023-10-06 12:00 | 2023-10-07 12:00 | 2023-10-08 12:00 | 2023-10-09 12:00 | 2023-10-10 12:00 | 2023-10-11 12:00 | 2023-10-12 12:00 | 2023-10-13 12:00 | 2023-10-14 12:00 | 2023-10-15 12:00 | 2023-10-16 12:00 | 2023-10-17 12:00 | 2023-10-18 12:00 | 2023-10-19 12:00 | 2023-10-20 12:00 | 2023-10-21 12:00 | 2023-10-22 12:00 | 2023-10-23 12:00 | 2023-10-24 12:00 | 2023-10-25 12:00 | 2023-10-26 12:00 | 2023-10-27 12:00 | 2023-10-28 12:00 | 2023-10-29 12:00 | 2023-10-30 12:00 | 2023-10-31 12:00 | 2023-11-01 12:00 | 2023-11-02 12:00 | 2023-11-03 12:00 | 2023-11-04 12:00 | 2023-11-05 12:00 | 2023-11-06 12:00 | 2023-11-07 12:00 | 2023-11-08 12:00 | 2023-11-09 12:00 | 2023-11-10 12:00 | 2023-11-11 12:00 | 2023-11-12 12:00 | 2023-11-13 12:00 | 2023-11-14 12:00 | 2023-11-15 12:00 | 2023-11-16 12:00 | 2023-11-17 12:00 | 2023-11-18 12:00 | 2023-11-19 12:00 | 2023-11-20 12:00 | 2023-11-21 12:00 | 2023-11-22 12:00 | 2023-11-23 12:00 | 2023-11-24 12:00 | 2023-11-25 12:00 | 2023-11-26 12:00 | 2023-11-27 12:00 | 2023-11-28 12:00 | 2023-11-29 12:00 | 2023-11-30 12:00 | 2023-12-01 12:00 | 2023-12-02 12:00 | 2023-12-03 12:00 | 2023-12-04 12:00 | 2023-12-05 12:00 | 2023-12-06 12:00 | 2023-12-07 12:00 | 2023-12-08 12:00 | 2023-12-09 12:00 | 2023-12-10 12:00 | 2023-12-11 12:00 | 2023-12-12 12:00 | 2023-12-13 12:00 | 2023-12-14 12:00 | 2023-12-15 12:00 | 2023-12-16 12:00 | 2023-12-17 12:00 | 2023-12-18 12:00 | 2023-12-19 12:00 | 2023-12-20 12:00 | 2023-12-21 12:00 | 2023-12-22 12:00 | 2023-12-23 12:00 | 2023-12-24 12:00 | 2023-12-25 12:00 | 2023-12-26 12:00 | 2023-12-27 12:00 | 2023-12-28 12:00 | 2023-12-29 12:00 | 2023-12-30 12:00 | 2023-12-31 12:00 | 2024-01-01 12:00 | 2024-01-02 12:00 | 2024-01-03 12:00 | 2024-01-04 12:00 | 2024-01-05 12:00 | 2024-01-06 12:00 | 2024-01-07 12:00 | 2024-01-08 12:00 | 2024-01-09 12:00 | 2024-01-10 12:00 | 2024-01-11 12:00
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
[16 empty] | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI
| RUANG LINGKUP PEKERJAAN |  | Selasa | 2023-09-19 | Kamis | 2023-11-23 | 65 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
| KEDATANGAN HMS CREW | RSA/WNK/NAP/ANH | Selasa | 2023-09-19 | Selasa | 2023-09-19 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, team SKI Abiyosoft sudah tiba di RSUBR Ambon pukul 08:00 WIT dijemput oleh Pak Selly dan bertemu dengan Bu Maya
1 | TAHAPAN AWAL KICK OF MEETING | RSA/WNK/NAP/ANH | Rabu | 2023-09-20 | Rabu | 2023-09-20 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pertemuan dengan Managemen RSUBR Ambon terkait kedatangan Team HMS, schedule time, dan team HMS sudah dibuatkan No ID untuk absensi finger di RSUBR Ambon | Tim Abiyosoft dan tim Management RSUBR Ambon
| Prepare Server | RSA | Rabu | 2023-09-20 | Kamis | 2023-09-21 | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0% | 100%
1 | TRAINING DAN IMPLEMENTASI KOMUNAL DAN TERSEBAR UNTUK MODUL FRONT OFFICE |  | Kamis | 2023-09-21 | Rabu | 2023-11-22 | 62 | 100% | 45 | 62 | 0 | 0% | 33.33%
2023-01-01 | PAPARAN AWAL FLOWCHART DAN SIMULASI SINGKAT DARI MODUL PENDAFTARAN SAMPAI KASIR | RSA/WNK/NAP/ANH | Kamis | 2023-09-21 | Kamis | 2023-09-21 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pertemuan untuk pemaparan awal flowchart dan simulasi singkat dari modul pendaftaran sampai kasir | Semua Unit/Bagian RS
1.2 | REGISTRASI/PENDAFTARAN PASIEN | RSA/ANH | Jumat | 2023-09-22 | Sabtu | 2023-09-23 | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul registrasi dengan dibagi menjadi 2 sesi, sesi 1 di hari jumat dan sesi 2 di hari sabtu . Kendala di hari Jumat : tidak ada peserta yang datang kembali pada saat sesi 2 untuk melanjutkan praktek sehingga | Mira D. Parera, Fenisia Anakotta, Clara Wulandari, Sandra Lamany
1.3 | ELECTRONIC MEDICAL RECORD (EMR) | RSA | Senin | 2023-09-25 | Selasa | 2023-09-26 | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul EMR, IRJ, dan IRD . Kendala di hasi Senin,: tidak ada peserta yang datang kembali untuk melanjutkan praktek pada saat sesi 2. Di hari senin sudah diadakan pertemuan dengan Pak Iwan, Mas Ahmad dan Tim Managemen RSUBR Ambon terkait kendala ini dan diputuskan untuk revisi schedule time. Schedule time sudah direvisi sesuai hasil pertemuan | Perawat, Bidan dan Dokter
1.4 | INSTALASI RAWAT JALAN (IRJ) | RSA/NAP | Senin | 2023-09-25 | Selasa | 2023-09-26 | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% |  | Josephina R. Proprey, Marcelina Marlissa, Herlina, Tiara Titahena, Saartje Dompepein
1.5 | INSTALASI RAWAT DARURAT (IRD) | RSA | Senin | 2023-09-25 | Selasa | 2023-09-26 | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 100% | 0% |  | dr. Svetlana Lainsamputty, Herlina, Laila Fitria Derlauw, Fachria Ariza,, Rilke Patty, Ayu Duli , Marleane Eteua, Herlin Noya, Helengsi Lessy
1.6 | INSTALASI GIZI (IG) | MYF/WNK | Selasa | 2023-09-26 | Selasa | 2023-09-26 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul Instalasi Gizi pada saat sesi 2 | Novali C. Parera, Yenni C. Niata, Yos Noya, Elsye Paunno, Poppy Patty
1.7 | INSTALASI RAWAT INAP (IRI) | RSA/WNK | Rabu | 2023-09-27 | Jumat | 2023-09-29 | 2 | 100% | 3 | 2 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul Instalasi Rawat Inap dengan dibagi menjadi 4 sesi untuk 2 hari, setiap sesi dihadiri oleh 7 peserta | Josephina R. Proprey, Marcelina Marlissa, Herlina, Melani De Lima, Vince Terinathe, Firdayanti, Wenno, Clara Tentua, Lona Metekohy, Tessa Hahury, Oktovina Birahy, Fransoisa Terinathe, Resna, Sahertian, Abramina Ririhena, Meranty Wagola, Jean Mahubessy, Ade Irma Atawolo, Nelci Pattiasina, Tiara Titahena, Louissye Pattiwaellapia, Tri Saiman, Marthinus Tinglioy, Risnawaty Tahir, Fariza Nabila, Latuconsina, Selvia Poceratu, Joice Langer, Hipolitus S. Tamanak, Eunike Titarsole
1.8 | INSTALASI LABORATORIUM | RSA/NAP | Sabtu | 2023-09-30 | Sabtu | 2023-09-30 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul Laboratorium dan Radiologi dibagi menjadi 2 sesi | Ince Latuihamallo, Johana Mainassy, Juliana Hallatu
1.9 | INSTALASI RADIOLOGI | RSA/NAP | Sabtu | 2023-09-30 | Sabtu | 2023-09-30 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% |  | Ahmad
1.10 | INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS) | RSA/WNK | Senin | 2023-10-02 | Senin | 2023-10-02 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul IBS dengan dibagi menjadi 2 sesi | Jandri Metekohy, Tang Bacho H, Ni Made Happy, Barens Akyuwen, Muh. Juhran Toisuta, Jean Timisela
1.11 | INSTALASI FARMASI RS DAN GUDANG FARMASI | RSA/MYF | Selasa | 2023-10-03 | Selasa | 2023-10-03 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul IFRS dan Gudang Farmasi dengan dibagi menjadi 2 sesi. Saat sesi 2 (Gudang Farmasi) ternyata tidak semua bagian di pembelian farmasi dilakukan oleh petugas gudang farmasi, sehingga akan dijadwalkan pertemuan kembali dengan pihak terkait. Pada tanggal 5 Oktober 2023 telah diadakan pertemuan kembali dengan pihak terkait yaitu pak Sonny, Bu Indah, dan Bu Suci untuk melakukan pelatihan kembali terkait pembelian farmasi | Indah R. Said, Petrus Talluta, Sarah Loupatty, Grace Tamaela Angel, Aldi R. Yusuf, Sherly Tiotor
1.12 | LOGISTIK UMUM | RSA/ANH | Rabu | 2023-10-04 | Rabu | 2023-10-04 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul Logistik Umum pada sesi 1 | Suci Yanti Abdullah, Yohena Noija, Ferry Gamarbobir
1.13 | REKAM MEDIS ASSEMBLING | MYF/RSA | Rabu | 2023-10-04 | Rabu | 2023-10-04 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul Rekam Medis Assembling pada sesi 2 | Cresensia Ayu Rumlus
1.14 | KASIR SENTRAL/BILLING | RSA | Kamis | 2023-10-05 | Kamis | 2023-10-05 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Done, sudah diadakan pelatihan dan pendampingan praktik untuk modul kasir sentral /billing | Elsye Mainassy, Eko M. Latuputty
1.15 | IPSRS | MYF/RSA | Jumat | 2023-10-06 | Jumat | 2023-10-06 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | jadwal menyusul | Tang Bacho H, Jean Timisela, Herlin Noya
1.16 | IPCN/PPI | MYF/NAP | Jumat | 2023-10-06 | Jumat | 2023-10-06 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | jadwal menyusul | Tang Bacho H, Jean Timisela, Herlin Noya
1.17 | BRIDGING VCLAIM BPJS V2.X | RSA | Sabtu | 2023-10-07 | Sabtu | 2023-10-07 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | jadwal menyusul, menunggu bridging dengan BPJS | dr. Alvin Diaz, dr. Svetlana Lainsamputty, Pius Alubwaman, Sanny Tahalea, Josephina R. Proprey, Marcelina Marlissa, Cresensia Ayu Rumlus
1.18 | ANTRIAN ONLINE BPJS V3 | RSA | Sabtu | 2023-10-07 | Sabtu | 2023-10-07 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |  | Fenisia Anakotta, Clara Wulandari, Sandra Lamany
1.19 | BRIDGING INACBG | RSA | Sabtu | 2023-10-07 | Sabtu | 2023-10-07 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% |  | dr. Alvin Diaz, dr. Svetlana Lainsamputty, Pius Alubwaman, Sanny Tahalea, Josephina R. Proprey, Marcelina Marlissa, Cresensia Ayu Rumlus
1.20 | SIMULASI PRA Go-Live | RSA/WNK/NAP/ANH | Jumat | 2023-10-20 | Sabtu | 2023-10-21 | 2 | 100% | 1 | 2 | 0 | 100% | 0% | simulasi masih menunggu kedatangan PC baru, sampai saat ini baru ada 4 PC, beberapa PC yang lain dikabarkan sedang dalam pengiriman belum datang sampai sekarang
1.21 | Go-Live | RSA/WNK/NAP/ANH | Senin | 2023-10-23 | Senin | 2023-10-23 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0%
1.22 | MASA PENDAMPINGAN PASCA GO-LIVE SAMPAI BAST | RSA/WNK/NAP/ANH | Selasa | 2023-10-24 | Rabu | 2023-11-22 | 30 | 100% | 22 | 30 | 0 | 0% | 100%
2 | TRAINING DAN IMPLEMENTASI KOMUNAL DAN TERSEBAR UNTUK MODUL BACK OFFICE |  | Sabtu | 2023-10-28 | Selasa | 2023-10-31 | 3 | 72.84% | 2 | 2 | 1 | 0% | 133.3%
2.1 | MASTER & SETUP INTERFACE |  | Sabtu | 2023-10-28 | Sabtu | 2023-10-28 | 1 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0% | 100%
2.2 |  |  | Senin | 2023-10-30 | Senin | 2023-10-30 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
2.3 | ACCOUNT PAYABLE (HUTANG RS) |  | Selasa | 2023-10-31 | Selasa | 2023-10-31 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
2.4 | ACCOUNT RIECIEVIBLE (PIUTANG RS/CLAIM) |  | Selasa | 2023-10-31 | Selasa | 2023-10-31 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
2.5 | DOCTER MANAGEMENT (JASMED/HONOR DOKTER) |  | Selasa | 2023-10-31 | Selasa | 2023-10-31 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
2.6 | DISKON JASA RS |  | Selasa | 2023-10-31 | Selasa | 2023-10-31 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
2.7 | LAPORAN KEUANGAN (GL, NERACA, RUGI LABA, CASH FLOW) |  | Selasa | 2023-10-31 | Selasa | 2023-10-31 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
2.8 | CASH AND BANK |  | Selasa | 2023-10-31 | Selasa | 2023-10-31 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
2.9 | FIX ASSET |  | Selasa | 2023-10-31 | Selasa | 2023-10-31 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
3 | MASA TRAINING DAN IMPLEMENTASI SELESAI DI LANJUT DENGAN GO LIVE DAN BAST |  | Senin | 2023-10-23 | Sabtu | 2023-11-25 | 33 | 11.11% | 25 | 3 | 30 | 0% | 16.67%
3.1 | PELAKSANAAN GO LIVE APLIKASI SAMPAI BAST |  | Senin | 2023-10-23 | Rabu | 2023-11-22 | 30 | 100% | 23 | 30 | 2 | 0% | 100%
3.2 | PELAKSANAAN BAST |  | Kamis | 2023-11-23 | Kamis | 2023-11-23 | 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0% | 100%
3.3 | RESUME DAN ANALISA SERTA FINAL BAST |  | Jumat | 2023-11-24 | Jumat | 2023-11-24 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0% | 100%
3.4 | MASA PENDAMPINGAN SELESAI |  | Sabtu | 2023-11-25 | Sabtu | 2023-11-25 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% | 100%
AMBON, 20 SEPTEMBER 2023
| DIREKTUR RUMAH SAKIT BHAKTI RAHAYU AMBON | PROJECT MANAGER |  |  | PROJECT MANAGER |  |  |  |  | KA. SIE IT/EDP |  |  |  | TRAINER & IMPLEMENTATOR
|  | KONSULTAN SIMHMS |  |  | RSUBR AMBON | [8 empty] | KONSULTAN SIMRS HMS
|  | PT SISTEM KESEHATAN INDONESIA | [11 empty] | PT SISTEM KESEHATAN INDONESIA (SKI)
|  | RISKI ARDIANSAH | [11 empty] | WIVIN NUR KHASANAH
Formulas:
Judul = [Judul, row above]
Judul = [Go-Live, row above]
Go-Live = [Judul]+H15
Go-Live = [Judul]+H16-1

## © (hidden)
Gantt Chart Template
© 2008-2009 Vertex42 LLC
http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/excel-gantt-chart.html