## Klinik GMP Lamteng
Indikator :
Verifikasi |  | Proses | tinggal QC | Done
| Tgl Temuan | Bahasan/Temuan awal Meeting/QC Estetika | PIC | Verifikasi
1 | 2 | 3 | 4
1 | 2023-08-26 | saat pilih Awal pd breadcrumb https://simrs.sistemkesehatan.id/app/dashboard error | FAH
|  | MASTER > General > Cabang > Data (yg dropdown), tombol cetak dan export error | FAH
|  | MASTER > General > UNIT BISNIS > Data (yg dropdown), tombol cetak dan export error | RZY
|  | MASTER->General->Unit Bisnis->Tambah Data(tidak dapat memilih jenis unit bisnis) | RZY
|  | MASTER->General->Unit Bisnis->Awal ( https://simrs.sistemkesehatan.id/app/dashboard "a php error was encountered") | RZY
|  | MASTER>GENERAL>TARIF> Button Tambah ==> Form Tambah Tarif Non Bedah tidak dapat scroll kebawah sehingga button simpan tidak terlihat | NAP
|  | MASTER->Tarif->Tambah Data(tidak dapat menambah data "Status Code: 500Something when wrong...") | RZY
|  | MASTER > General > Cabang > melakukan tambah data baru lalu di simpan. data yang berubah adalah data yang sudah pernah dibuat (tambah data berfungsi sbg edit data) | NAP
|  | master > general > dokter > form tambah dokter ==> lokasi praktek terdapat peringatan "lokasi minimal berisi 3 karakter" sehingga tidak dapat memilih lokasi yang terdiri dari 2 kata. | NAP
|  | master > general > dokter > form tambah dokter ==> apabila ingin edit data, data((NIK & No.SIP) yang tersimpan harus yang berbeda dengan data yang pertama | NAP
|  | master > general > dokter > form tambah dokter ==> Jika status dokter ingin di ubah menjadi tidak aktif, seharusnya kolom tgl keluar diwajibkan diinput | NAP
master > general > dokter > status dokter aktif/non aktif tidak diberikan
|  | master > general > dokter > aksi hapus ==> button reset tidak berfungsi | NAP
|  | master > general > dokter > tidak ada perbedaan data dokter yang masih aktif dan sudah tidak aktif | NAP
|  | Master > General > Perawat, error dropdown cabang dan tabel cabang | FAH
|  | Master > General > Perawat > Tambah Data, form lokasi praktek error | FAH
|  | Master > General > Perawat > Tambah Data, form unit praktek dan lokasi praktek saat hapus data tulisan menghilang | FAH
|  | Master > General > Perawat > Aksi Edit, bisa menambah lokasi praktek tetapi tombol hapus tidak berfungsi | FAH
|  | master > general > penjamin > daftar penjamin > cetak data masih error | NAP
|  | Master > general > bank > cetak data bank error | NAP
|  | MASTER->General->Pendidikan->Edit data(ketika selesai mengedit data mendapat pop up berhasil namun ditabel pendidikan tidak berubah) | RZY
|  | MASTER->General->Pendidikan->data(dropdown export mengalami eror "404 Page Not Found") | RZY
|  | MASTER->General->Agama->Edit data(ketika selesai mengedit data mendapat pop up berhasil namun ditabel pendidikan tidak berubah) | RZY
|  | MASTER->General->Agama->data(dropdown export mengalami eror "404 Page Not Found") | RZY
|  | MASTER->General->Pekerjaan->Edit data(ketika selesai mengedit data mendapat pop up berhasil namun ditabel pendidikan tidak berubah) | RZY
|  | MASTER->General->Pekerjaan->data(dropdown export mengalami eror "404 Page Not Found") | RZY
|  | Master > General > Konfigurasi Aplikasi, pada Nomor Urut Transaksi di dropdown cabang error | FAH
|  | MASTER->General->Warna Odontogram->data(dropdown export mengalami eror "404 Page Not Found") | RZY
|  | master>GENERAL >kelas> pada saat mengisi bagian form tambah kelas ,pada button pilih kode kelas dari opsi A-G muncul pemberitahuan kode kelas sudah ada sebelumnya ,sedangkan pada saat memilih H-J error status code 500 | ANH
|  | master > general > kamar inap >opsi bangsal/lokasi ==> button tidak berfungsi | ANH
|  | master>farmasi >master obat dan price list > tambah data baru>pada pilihan opsi jenis stok apakah pilihannya A PHP errorwas enceontered serverity | ANH
|  | Master > Farmasi > Master Obat dan Price List -> +Data Baru, bisa menambah data meski semua field kosong | FAH
|  | MASTER->logistik->master barang logistik->data(dropdown cetak dan export mengalami eror 404 ) | RZY
|  | master>keuangan>interface akun>tambah settingan akun>pada button save changes tidak berfungsi | ANH
|  | MASTER>user>user>data baru>opsi pilihan shift tidak muncul pilihannya | ANH
|  | Master > Farmasi > Master Obat dan Price List -> +Data Baru, bisa menambah data meski semua field kosong | FAH
|  | master>keuangan>interface akun>tambah settingan akun>pada button save changes tidak berfungsi | ANH
|  | E-HMS >PENDAFTARAN PASIEN>RAWAT JALAN> aksi edit jns klmn selalu wanita, padahal sudah di isi pria | FAH
|  | E-HMS > PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN > Nama dokter tidak muncul padahal sudah di simpan | NAP
| 2023-08-28 | master > tarif paket > hapus data > button reset tidak berfungsi | NAP
|  | master > tarif paket > data > mengisi field pelayanan non bedah.komponen paket bedah wajib diisi padahal saya mendaftarkan paket pelayanannya yang non bedah. | NAP
|  | Master > Farmasi,bug pd nav bar sub-menu active Master Obat dan Price List dg Kelas Terapi terbalik | FAH
|  | master>general>tarif bedah>tambah Komponen Tarif Bedah>setelah semuanya diisi kemudian submit ada eror "Status Code: 500 Something when wrong" | ANH
|  | e-hms > rawat jalan > poliklinik > daftar pasien poli> no antrian, saat pasien hadir belum terdapat audio panggilan antrian. dan saat pasien tidak hadir, seharusnya memunculkan tanda berbeda supaya perawat tidak memanggil ulang pasien tsb | NAP
|  | e-hms > bedah central > dashboard card 'lihat detail' tidak dapat diklik. seharusnya menuju halaman yang diminta | RZY
|  | e-hms >laboratorium > laboratorium> dashboard card 'lihat detail' tidak dapat diklik. seharusnya menuju halaman yang diminta | RZY
|  | e-hms >radiologi> dashboard card 'lihat detail' tidak dapat diklik. seharusnya menuju halaman yang diminta | NAP
|  | e-hms > bridging p-care > p-care master data, 404 error not found | NAP
|  | e-hms > radiologi > daftar pemeriksaan > cetak billing pasien QC 28 total billing di kolom dengan banyaknya uang tercetak berbeda. sedangkanpada pasien lain sudah sama. | NAP
|  | e-hms > rawat inap > billing > rincian sementara ==> hasil cetakan dengan data pada kolom 'FARMASI', obat racik tercetak paracetamol padahal inputannya racikan batuk. | NAP
|  | e-hms > rawat inap > billing rincian billing final --> hasil cetakan invoice biling rawat jalan kalau bisa diberi space antara invoice biling rawat inap | NAP
|  | Finance> hutang > pada saat mencetak excel terjadi eror "A PHP Error was encountered" | ANH